|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  на заседании Организационного комитета  по подготовке и проведению III Крымского чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  Протокол от 02.04.2019 № 1 |

**Организационный план («дорожная карта») по проведению**

**III Крымского чемпионата «Абилимпикс» - конкурса профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году**

| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| *Организационное сопровождение конкурсов «Абилимпикс»* | | | |
|  | Проведение заседаний Организационного комитета III Крымского чемпионата | по мере необходимости | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Актуализация и утверждение Порядка(Положения) организации и проведения конкурсов профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 02 апреля  2019 г. | Организационный комитет III Крымского чемпионата «Абилимпикс»; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Утверждение состава Координационного совета работодателей по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | до 20 апреля  2019 г. | Организационный комитет III Крымского чемпионата «Абилимпикс»; Региональ-ный центр развития движения «Абилимпикс»; представители ОУ СПО и ВО Республики Крым |
|  | Утверждение модели проведения и определение площадок по каждой компетенции в соответствии с Техническими заданиями и инфраструктурными листами для проведения Крымского чемпионата «Абилимпикс» в 2019году | 02 апреля  2019 г. | Организационный комитет |
| *Методическое сопровождение конкурсов «Абилимпикс»* | | | |
|  | Утверждение перечня соревновательных компетенций 2019 года | 02 апреля  2019 г. | Организационный комитет, Региональный центр развития движения «Абилимпикс»; общественные организации инвалидов |
|  | Утверждение главных экспертов по компетенциям | 02 апреля  2019 г. | Организационный комитет III Крымского чемпионата «Абилимпикс»; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Заключение контрактов на закупку товаров и услуг, необходимых для организации и проведения III Крымского чемпионата «Абилимпикс» (далее соответственно – Чемпионат) | апрель - май  2019 г. | ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
|  | Размещение конкурсных заданий на странице «Абилимпикс» на сайте svpusois.ru | 06 мая 2019г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Отбор экспертов III Крымского чемпионата | апрель- май  2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Сбор заявок на проведение III Крымского чемпионата «Абилимпикс» | апрель- май  2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Реализация программ повышения квалификации экспертов и волонтеров конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | апрель - май 2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс»; Волонтерский центр |
|  | Поддержка работы страницы на сайте  III Крымского чемпионата «Абилимпикс» | постоянно | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Направление предварительной заявки для участия в пятом Национальном чемпионате «Абилимпикс» | август- сентябрь 2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» ГБПОУ РК «Симферополь-ский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
| *Проведение конкурсов «Абилимпикс»* | | | |
|  | Разработка и утверждение программы Крымского чемпионата «Абилимпикс»: все конкурсные мероприятия; мероприятия Деловой программы; программы церемонии открытия и закрытия; мероприятия культурной программы; организационные аспекты (трансферы, размещение, график питания всех категорий участников) | до 30 апреля 2019 г. | Организационный комитет;  Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Формирование конкурсной документации по каждой компетенции:  Техническое описание (ТО);  Конкурсное задание (КЗ); Инфраструктурные листы (ИЛ);  Инструкции по охране труда;  Критерии оценки. | до 30 апреля 2019 г. | Главный региональный эксперт по компетенции;  Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Сбор предварительных заявок для участия в Крымском чемпионате «Абилимпикс» | апрель 2019 г. | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
|  | Организация информирования всех заинтересованных лиц в Крымском чемпионате «Абилимпикс» (все учреждения и организации, которые имеют право принять участие).  Объявление заявочной кампании, прием заявок на участие в Крымском чемпионате «Абилимпикс» от учреждений и организаций. | апрель  2019 г. | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Проведение III Крымского чемпионата «Абилимпикс» | 05- 07 июня  2019 г. | Организационный комитет III Крымского чемпионата «Абилимпикс»; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка отчетов о проведении III Крымского чемпионата «Абилимпикс» | июнь 2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Организация и проведение семинаров для ОУ по организации и проведению конкурсов «Абилимпикс» | не реже 1 раза в полугодие | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Приобретение ценных подарков для награждения участников Чемпионата | апрель - май 2019 г. | ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
|  | Подготовка списка команды Республики Крым по итогам Крымского чемпионата для участия в отборочных чемпионатах и в финале Национального чемпионата, направление заявки | июнь 2019 г. | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
|  | Организация участия победителей регионального этапа в в отборочных чемпионатах и в финале Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | сентябрь-ноябрь 2019 | Организационный комитет,  Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
| *Волонтерство* | | | |
|  | Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с различными нозологиями | апрель - май  2019 г. | Волонтерский центр |
|  | Сбор заявок от волонтеров на V Национальный Чемпионат конкурсов "Абилимпикс" | до 01.09.2019 г. | Волонтерский центр |
|  | Обучение на объекте волонтеров по взаимодействию с людьми с инвалидностью с различными нозологиями | апрель - май 2019 г | Волонтерский центр |
| *Деловая программа* | | | |
|  | Формирование Деловой программы | апрель - май 2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка раздаточных материалов | май 2019г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| *Работодатели* | | | |
|  | Утверждение состава Координационного совета работодателей | 02.04.2019 | Министерство образования, науки и молодежи Респуб-лики Крым; Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Проведение заседаний Координационного совета работодателей конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | 1 раз в квартал | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Приглашение партнеров для участия в торжественных церемониях III Крымского чемпионата «Абилимпикс» | май 2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| *Дизайн / презентационные материалы* | | | |
|  | Разработка дизайн- макетов, фирменного стиля (футболки), баннеров, ролл-апов, стендов для оформления мероприятий III Крымского чемпионата «Абилимпикс» | апрель - май  2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Разработка в дизайн- макетов сувенирной продукции (ручки, блокноты, календари, медали для победителей Чемпионата (1, 2, 3 места) и др. | апрель - май  2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Сформировать бренд- бук Крымского чемпионата «Абилимпикс» на основе утвержденного бренд- бука Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью | апрель - май  2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс»,  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
| *Работа со СМИ (Продвижение III Крымского чемпионата «Абилимпикс»)* | | | |
|  | Организация медиа сопровождения конкурса «Абилимпикс» | постоянно | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Пост- релизы по итогам III Крымского чемпионата «Абилимпикс» в региональных СМИ и интернет-изданиях | июнь –ноябрь 2019 г. | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Публикация итогов III Крымского чемпионата «Абилимпикс» | до 13 июня 2019 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| *Подготовка и сдача отчетных документов* | | | |
|  | Анализ практики трудоустройства участников конкурсов «Абилимпикс», проходивших в 2016, 2017, 2018, 2019 году | до 1 февраля 2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка сводного аналитического доклада об итогах конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | до 20 декабря  2019 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Проведение мониторинга трудоустройства участников Крымских чемпионатов «Абилимпикс» | не реже 1 раза в квартал | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Утверждение плана работы на 2020 год | до 20.12. 2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |