|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  на заседании организационного комитета по подготовке и проведению IV Крымского чемпионата «Абилимпикс»  регионального этапа VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  Протокол от 10.02.2020 № 1 |

**Организационный план («дорожная карта») по проведению**

**IV Крымского чемпионата «Абилимпикс»**

**регионального этапа VI Национального чемпионата**

**по профессиональному мастерству среди инвалидов**

**и лиц с ограниченными возможностями**

**здоровья «Абилимпикс» в 2020 году**

| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| *Организационное сопровождение конкурсов «Абилимпикс»* | | | |
|  | Проведение заседаний Организационного комитета  IV Крымского чемпионата «Абилимпикс» | по мере необходимости | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Актуализация Порядка (Положения) организации и проведения конкурсов профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | до 05 марта  2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Утверждение состава Координационного совета работодателей по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | до 05 марта  2020 г. | Организационный комитет Крымского чемпионата «Абилимпикс»; Региональ-ный центр развития движения «Абилимпикс»; представители ОУ СПО и ВО Республики Крым |
|  | Утверждение модели проведения и определение площадок по каждой компетенции в соответствии с Техническими заданиями и инфраструктурными листами для проведения Крымского чемпионата «Абилимпикс» в 2020 году | 10 февраля  2020 г. | Организационный комитет Крымского чемпионата «Абилимпикс» |
| *Методическое сопровождение конкурсов «Абилимпикс»* | | | |
|  | Утверждение перечня соревновательных компетенций 2020 года | 10 февраля  2020 г. | Организационный комитет Крымского чемпионата «Абилимпикс», Региональный центр развития движения «Абилимпикс»; общественные организации инвалидов |
|  | Утверждение главных региональных экспертов по компетенциям Крымского чемпионата «Абилимпикс» | 10 февраля  2020 г. | Организационный комитет Крымского чемпионата «Абилимпикс»; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Заключение контрактов на закупку товаров и услуг, необходимых для организации и проведения Крымского чемпионата «Абилимпикс» (далее соответственно – Чемпионат) | февраль- март  2020 г. | ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
|  | Размещение конкурсных заданий на странице «Абилимпикс» на сайте svpusois.ru | 06 марта 2020г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», главные региональные эксперты |
|  | Отбор экспертов Крымского чемпионата «Абилимпикс», работающих на соревновательных площадках | март 2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Сбор заявок на проведение Крымского чемпионата «Абилимпикс» | февраль - март  2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Реализация программ повышения квалификации экспертов и волонтеров конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | февраль - март  2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс»; Волонтерский центр |
|  | Поддержка работы страницы  Крымского чемпионата «Абилимпикс» на сайте svpusois.ru | постоянно | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Направление предварительной заявки для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в 2020 году | февраль 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» ГБПОУ РК «Симферополь-ский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
| *Проведение конкурсов «Абилимпикс»* | | | |
|  | Разработка и утверждение программы Крымского чемпионата «Абилимпикс»: все конкурсные мероприятия; мероприятия Деловой программы; программы церемонии открытия и закрытия; мероприятия культурной программы; организационные аспекты (трансферы, размещение, график питания всех категорий участников) | 06 марта 2020 г | Организационный комитет;  Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Формирование конкурсной документации по каждой компетенции:  Техническое описание (ТО);  Конкурсное задание (КЗ); Инфраструктурные листы (ИЛ);  Инструкции по охране труда;  Критерии оценки. | до 06 марта 2020г | Главный региональный эксперт по компетенции;  Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Организация информирования всех заинтересованных лиц в Крымском чемпионате «Абилимпикс» (все учреждения и организации, которые имеют право принять участие).  Объявление заявочной кампании, прием заявок на участие в Крымском чемпионате «Абилимпикс» от учреждений и организаций. | февраль - март  2020 г. | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Проведение IV Крымского чемпионата «Абилимпикс»  регионального этапа VI Национального чемпионата  по профессиональному мастерству среди инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями  здоровья «Абилимпикс» | 08- 10 апреля  2020 г. | Организационный комитет Крымского чемпионата «Абилимпикс»; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка отчетов о проведении Крымского чемпионата «Абилимпикс» | до 20 апреля 2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Организация и проведение семинаров для ОУ по организации и проведению конкурсов «Абилимпикс» | не реже 1 раза в полугодие | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Приобретение ценных подарков для награждения участников Чемпионата | март 2020 г. | ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
|  | Подготовка списка команды Республики Крым по итогам Крымского чемпионата для участия в отборочных чемпионатах и в финале Национального чемпионата, направление заявки | июнь 2020 г. | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
|  | Организация участия победителей Крымского чемпионата «Абилимпикс» в отборочном этапе и в финале Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | сентябрь- декабрь 2020 | Организационный комитет,  Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
| *Волонтерство* | | | |
|  | Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с инвалидностью различных нозологий | март  2020 г. | Волонтерский центр |
|  | Сбор заявок от волонтеров для участия в финале Национального чемпионата конкурсов "Абилимпикс" | до 01.09.2020 г. | Волонтерский центр |
| *Деловая программа* | | | |
|  | Формирование Деловой программы Крымского чемпионата «Абилимпикс» | до 06 марта 2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка раздаточных материалов с целью пропагандирования и развития движения «Абилимпикс» в Республике Крым | май 2020г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| *Работодатели* | | | |
|  | Утверждение состава Координационного совета работодателей | 06 марта 2020г. | Министерство образования, науки и молодежи Респуб-лики Крым; Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Проведение заседаний Координационного совета работодателей конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | 1 раз в квартал | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Приглашение партнеров для участия в торжественных церемониях Крымского чемпионата «Абилимпикс» | март 2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| *Дизайн / презентационные материалы* | | | |
|  | Разработка дизайн- макетов, фирменного стиля (футболки), баннеров, ролл-апов, стендов для оформления мероприятий Крымского чемпионата «Абилимпикс» | февраль – март 2020г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Разработка дизайн- макетов сувенирной продукции (ручки, блокноты, календари, медали для победителей Чемпионата (1, 2, 3 места) и др. | февраль – март 2020г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Сформировать бренд- бук Крымского чемпионата «Абилимпикс» на основе утвержденного бренд- бука Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью | февраль – март 2020г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс»,  ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |
| *Работа со СМИ (Продвижение Крымского чемпионата «Абилимпикс»)* | | | |
|  | Организация медиа сопровождения Крымского чемпионата «Абилимпикс» | постоянно | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Пост- релизы по итогам Крымского чемпионата «Абилимпикс» в региональных СМИ и интернет-изданиях | апрель - декабрь 2020 г. | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Публикация итогов Крымского чемпионата «Абилимпикс» | до 15 апреля 2020г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| *Подготовка и сдача отчетных документов* | | | |
|  | Анализ практики трудоустройства участников конкурсов «Абилимпикс», проходивших в 2016, 2017, 2018, 2019 году | Ежеквартально до 15 числа | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Подготовка сводного аналитического доклада об итогах конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | до 25 декабря  2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Проведение мониторинга трудоустройства участников Крымских чемпионатов «Абилимпикс» | не реже 1 раза в квартал | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
|  | Утверждение плана работы на 2021 год | до 25.12. 2020 г. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» |